## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT
TITRE DU PROJET |  | Réseau de capteurs avec interface de supervision en ligne |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE |  |  | AlsAgriNet
CHEF DE PROJET |  | Florent Seel |  |  |  |  | DATE |  |  | 2023-10-23
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE (jours) | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE UNE | [6 empty] | PHASE DEUX |  | PHASE TROIS
[7 empty] | Développement et déploiement | [6 empty] | Debug, integration, opti |  | Tests et communication
[7 empty] | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15
1 | Infrastructure
| Implémenter et tester la sécurité | Vincent, Thomas | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 20 | 33% | bar: 2023-11-20 to 2023-12-25
| Mise en place l'infrastructure (Firewall, Loadbalancer etc.) | Thomas, Florent | 2023-10-23 | 2023-12-10 | 47 | 60% | bar: 2023-10-23 to 2023-12-25
| Gestion des services (VMs, containers app., scalabilité) | Matthieu, Vincent, Thomas | 2023-10-23 | 2023-12-10 | 47 | 33% | bar: 2023-10-23 to 2023-12-25
| Monitoring de l'infra (avec interface web) | Nathanaël | 2023-11-06 | 2023-11-26 | 20 | 66% | bar: 2023-11-06 to 2023-11-27
| Base de données | Florent | 2023-10-23 | 2023-11-05 | 12 | 95% | bar: 2023-10-23 to 2023-10-30
2 | Capteurs
| Connexion et interfaçage avec les sondes + pré-traitement des données | Justin, Loïc | 2023-11-06 | 2023-11-26 | 20 | 60% | bar: 2023-11-06 to 2023-11-20
| Interconnexion capteurs | Vagno, Lucas | 2023-10-23 | 2023-12-03 | 40 | 75% | bar: 2023-10-23 to 2023-11-27
| Remontée des mesures vers serveurs | Vagno, Justin | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 20 | 50% | bar: 2023-11-20 to 2023-12-25
3 | Exploitation
| Monitoring des capteurs | Nathanaël | 2023-11-06 | 2023-11-26 | 20 | 50% | bar: 2023-11-06 to 2023-11-27
| API météo | Loïc | 2023-11-13 | 2023-11-26 | 13 | 100% | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
| Site Web pour affichage des données et monitoring des capteurs | Lucas, Vincent (back), Loïc (front/back) | 2023-10-23 | 2023-11-26 | 33 | 90% | bar: 2023-10-23 to 2023-11-13
| Gestion utilisateurs sur le site | Matthieu, Florent | 2023-11-13 | 2023-11-26 | 13 | 70% | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
4 | Performances/contrôle du projet
| Évaluation de performances et stabilité | Équipe Infra | 2023-12-25 | 2024-01-14 | 19 | 0% | bar: 2023-12-25 to 2024-01-08
| Communication | Toute l'équipe | 2024-01-08 | 2024-01-21 | 13 | 0% | bar: 2024-01-08 to 2024-01-15