## Résumé
Résumé des feuilles de temps
Prénom | Durée totale | Durée restante | Pourcentage | Accomplissement
Florent | 1900-01-03 22:10 | 1899-12-31 07:50 | 78.78%
Justin | 1900-01-02 12:05 | 1900-01-01 17:55 | 56.06%
Loïc | 1900-01-06 10:10 | 0 | 118.8%
Lucas | 1900-01-03 20:56 | 1899-12-31 09:04 | 77.96%
Matthieu | 1900-01-04 07:30 | 0.9375 | 85%
Nathanaël | 1900-01-03 02:30 | 1900-01-01 03:30 | 65.67%
Thomas | 1900-01-03 18:00 | 1899-12-31 12:00 | 76%
Vagno | 1900-01-04 03:05 | 1899-12-31 02:55 | 82.06%
Vincent | 1900-01-03 14:10 | 1899-12-31 15:50 | 73.44%

## Florent
Feuille de temps
Tâche | Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Statistiques
Création/config serveur Discord + lecture sujet | 2023-09-11 | 0.52778 | 0.54167 | 0.013889 | Durée totale | Durée restante | Accomplissement | Moyenne sem.
Réunion discussion sujet | 2023-09-14 | 0.63889 | 0.65625 | 0.017361 | 1900-01-03 22:10 | 1899-12-31 07:50 | 78.78% | 0.24618
précision et mise par écrit des idées de sujets | 2023-09-14 | 0.70833 | 0.73611 | 0.027778
FAQ avec encadrants + Réunion post-FAQ | 2023-09-15 | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667
Réunion discussion sujet (CdC) | 2023-09-18 | 0.58333 | 0.63889 | 0.055556 | Heures par semaine
Travail pour le CdC | 2023-09-20 | 0.91667 | 0.95833 | 0.041667 | Du | Au | Durée
Réunion discussion détails CdC | 2023-09-21 | 0.4375 | 0.46528 | 0.027778 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 0.10069
Rédaction CdC | 2023-09-24 | 0.56944 | 0.61111 | 0.041667 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 0.23264
Rédaction et relecture CdC | 2023-09-24 | 0.76736 | 0.83333 | 0.065972 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 0.055556
réunion infra avec V.Costantino | 2023-09-27 | 0.58333 | 0.60417 | 0.020833 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 0
réunion réparation tâches | 2023-09-27 | 0.61111 | 0.64583 | 0.034722 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 0.14931
réunion structure réseau capteurs | 2023-10-11 | 0.63194 | 0.64583 | 0.013889 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 0.32292
réunion architecture infra | 2023-10-13 | 0.59028 | 0.63194 | 0.041667 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0
réunion réponse offre + module radio | 2023-10-15 | 0.58333 | 0.67708 | 0.09375 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 0.20833 | "Vacances"
installation proxmox sur NUC | 2023-10-19 | 0.70833 | 0.72917 | 0.020833 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 0.27083
recherche techno/module SF | 2023-10-21 | 0.53125 | 0.59375 | 0.0625 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0.375
expérimentations pour la DB répliquée | 2023-10-21 | 0.75 | 0.80208 | 0.052083 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 0.20139
expérimentations pour la DB répliquée | 2023-10-22 | 0.625 | 0.70833 | 0.083333 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0.22222
Gantt et rédaction réponse appel d'offre | 2023-10-22 | 17:30 | 0.83333 | 0.10417 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 0.40278
recherches pour la bdd répliquée | 2023-11-02 | 0.625 | 0.67361 | 0.048611 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 0.14583
travail sur bdd répliquée | 2023-11-03 | 0.48611 | 0.58333 | 0.097222 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 0.22917
travail sur bdd répliquée | 2023-11-05 | 14:00 | 0.64583 | 0.0625 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 0.21528 | "Vacances"
Réunion suivi de l'avancement | 2023-11-07 | 0.52083 | 0.54167 | 0.020833 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 0.22917
installation des NUCs en C315 | 2023-11-07 | 0.54167 | 0.54861 | 0.0069444 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 0.78472
recap réunion + discussion organisation | 2023-11-07 | 0.65278 | 0.67014 | 0.017361 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 0.31944
architecture bdd | 2023-11-08 | 0.58333 | 0.625 | 0.041667 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.45833
réunion infra avec V.Costantino | 2023-11-09 | 0.65278 | 0.68056 | 0.027778
travail sur l'automatisation du setup de la bdd | 2023-11-11 | 0.70833 | 0.79167 | 0.083333
finalisation ^ (version de test pour back-end du site) | 2023-11-12 | 0.47917 | 0.53819 | 0.059028
CR réunion hebdo du 7/11 | 2023-11-12 | 0.54167 | 0.55556 | 0.013889
réunion d'avancement | 2023-11-14 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667
réunion client | 2023-11-16 | 0.5625 | 0.59722 | 0.034722
CR réunion hebdo du 14/11 et réu client du 16/11 + maj Gantt | 2023-11-16 | 0.64583 | 0.71528 | 0.069444
communication et organisation suite à la réu client | 2023-11-16 | 0.74306 | 0.75694 | 0.013889
configuration des NUCs et switchs en c315 (WOL et debug VLAN) | 2023-11-17 | 0.58333 | 0.75 | 0.16667
script d'ajouts de données de tests dans bdd | 2023-11-18 | 0.65972 | 0.70833 | 0.048611
Réunion de suivi de l'avancement | 2023-11-20 | 0.58333 | 0.625 | 0.041667
réparation du NUC déconnecté | 2023-11-21 | 0.5 | 0.54167 | 0.041667
discussion sur la suite de l'infra | 2023-11-22 | 0.51042 | 0.53125 | 0.020833
réunion client 2 | 2023-11-23 | 0.42014 | 0.44097 | 0.020833
edit des données exemple en BDD + ajout champs + essais requetes | 2023-11-23 | 0.83333 | 0.84722 | 0.013889
ajouts de données de tests plus complètes pour la BDD | 2023-11-25 | 0.44444 | 0.46528 | 0.020833
CR réu client du 23 et réu avancement du 20 | 2023-11-25 | 0.56944 | 0.61111 | 0.041667
maj struct bdd + script de données de tests | 2023-11-27 | 0.47569 | 0.48958 | 0.013889
finalisation étude techno de connexion relais-serveurs | 2023-11-27 | 0.55903 | 0.61458 | 0.055556
Réunion de suivi de l'avancement | 2023-11-28 | 0.50694 | 0.53472 | 0.027778
réunion correction bdd | 2023-12-01 | 0.46528 | 0.47917 | 0.013889
restructuration mesures bdd | 2023-12-01 | 0.54861 | 0.5625 | 0.013889
travail sur le script d'écriture des données remontées en bdd | 2023-12-01 | 0.70833 | 0.79167 | 0.083333
CR RA du 28/11 | 2023-12-03 | 0.63542 | 15:35 | 0.013889
Réunion suivi de l'avancement | 2023-12-04 | 0.64583 | 0.67708 | 0.03125
travail sur le script d'écriture des données remontées en bdd | 2023-12-04 | 0.93056 | 0.96875 | 0.038194
travail sur la gestion des utilisateurs | 2023-12-05 | 0.70833 | 0.75 | 0.041667
travail sur la gestion des utilisateurs | 2023-12-07 | 0.36806 | 0.45139 | 0.083333
réunion préparation jalon | 2023-12-07 | 0.46181 | 0.50347 | 0.041667
travail sur la gestion des utilisateurs | 2023-12-07 | 0.52083 | 0.55556 | 0.034722
travail sur la gestion des utilisateurs | 2023-12-07 | 0.56944 | 0.63889 | 0.069444
réunion client -jalon | 2023-12-08 | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667
CR réu client du 08/12 | 2023-12-08 | 0.69444 | 0.71528 | 0.020833
réunion d'avancement | 2023-12-12 | 0.60417 | 0.63889 | 0.034722
CR RA du 12, 7, 4 dec | 2023-12-12 | 0.69444 | 0.72222 | 0.027778 |  |  |  |  | :
préparation réu client du 14/12 | 2023-12-13 | 0.76389 | 0.79167 | 0.027778
réunion client | 2023-12-14 | 0.44097 | 0.47569 | 0.034722
CR réu client du 14/12 | 2023-12-14 | 0.54167 | 0.5625 | 0.020833
Refonte Gantt pour phase finale du projet | 2023-12-20 | 0.47917 | 0.52083 | 0.041667
réunion d'avancement | 2023-12-20 | 0.61806 | 0.65278 | 0.034722
réunion infra: définition objectifs/tâches pour reste projet | 2023-12-20 | 0.65278 | 0.6875 | 0.034722
Refonte Gantt pour phase finale du projet | 2023-12-20 | 0.83333 | 0.89583 | 0.0625
Schéma VM orchestrateur | 2023-12-20 | 0.89583 | 0.90972 | 0.013889
Réunion client | 2023-12-21 | 0.5625 | 0.59028 | 0.027778
CR réu client du 21/12 | 2023-12-22 | 0.44792 | 0.46181 | 0.013889
CR RA du 20/12 | 2023-12-28 | 0.53472 | 0.54861 | 0.013889
adaptation scrip copie sftp->bdd | 2023-12-28 | 0.61458 | 0.63542 | 0.020833
gestion utilisateurs (création) | 2023-12-29 | 0.74306 | 0.79167 | 0.048611
gestion utilisateurs (connexion) | 2023-12-30 | 0.71181 | 0.80208 | 0.090278
gestion utilisateurs (connexion) | 2023-12-31 | 0.75 | 0.79167 | 0.041667
gestion utilisateurs | 2024-01-02 | 0.52778 | 0.5625 | 0.034722
gestion utilisateurs | 2024-01-02 | 0.625 | 0.72222 | 0.097222
réunion d'avancement | 2024-01-02 | 0.73264 | 0.78472 | 0.052083
maj gantt et qqs détails dans gestion utilisateurs | 2024-01-02 | 0.78472 | 19:20 | 0.020833
CR RA du 02/01 + maj gantt | 2024-01-05 | 0.75347 | 0.77778 | 0.024306
gestion users | 2024-01-08 | 0.52083 | 0.5625 | 0.041667
gestion users + maj gantt | 2024-01-08 | 0.61458 | 0.69792 | 0.083333
réunion d'avancement | 2024-01-08 | 0.70833 | 0.76736 | 0.059028
CR RA du 8/1 | 2024-01-08 | 0.77083 | 0.78472 | 0.013889
réunion réseau mesh | 2024-01-08 | 0.79167 | 0.80556 | 0.013889
gestion users | 2024-01-08 | 0.93056 | 0.98264 | 0.052083
maj gantt | 2024-01-08 | 0.98264 | 0.99653 | 0.013889
réunion client | 2024-01-09 | 0.375 | 0.39583 | 0.020833
CR réu client du 9/1/24 | 2024-01-09 | 0.58333 | 0.60069 | 0.017361
gestion users | 2024-01-09 | 0.60069 | 0.64583 | 0.045139
conteneur site web + comm avec conteneur mongo | 2024-01-13 | 0.48611 | 0.5625 | 0.076389
gestionCmpt user | 2024-01-13 | 0.68056 | 0.76736 | 0.086806
gestionCmpt user | 2024-01-13 | 0.88194 | 0.93403 | 0.052083
gestionCmpt user: debuggage | 2024-01-14 | 0.44792 | 0.55208 | 0.10417
debug suppression compte | 2024-01-14 | 0.61111 | 0.625 | 0.013889
rédaction rapport + schéma bdd | 2024-01-14 | 0.86458 | 0.93056 | 0.065972
rédaction rapport | 2024-01-14 | 0.95486 | 0.97917 | 0.024306
rédaction + relecture rapport | 2024-01-15 | 0.75 | 0.83333 | 0.083333
envoi mail mp temp | 2024-01-21 | 0.5 | 0.56597 | 0.065972
envoi mail mp temp | 2024-01-21 | 0.625 | 0.70833 | 0.083333
réunion AV + préparation soutenance | 2024-01-21 | 0.71181 | 0.75694 | 0.045139
envoi mail mp temp + débogage | 2024-01-21 | 0.9375 | 0.96528 | 0.027778
adaption script copie en bdd | 2024-01-21 | 0.96528 | 0.97917 | 0.013889
support soutenance | 2024-01-22 | 0.47917 | 0.51042 | 0.03125
support soutenance | 2024-01-22 | 0.52778 | 0.58333 | 0.055556
sécurisation connexion serveur mail | 2024-01-22 | 0.60417 | 0.62847 | 0.024306
réparer connxion user sur infra (avec Loadbalancing)) | 2024-01-22 | 0.65278 | 0.76389 | 0.11111
débogage gestion users + envoi mail | 2024-01-22 | 0.76389 | 0.84028 | 0.076389
préférences -> couleurs | 2024-01-22 | 0.93056 | 0.95833 | 0.027778
testing | 2024-01-22 | 0.95833 | 0.97569 | 0.017361
préparation soutenance | 2024-01-22 | 0.97569 | 1 | 0.024306
préparation soutenance | 2024-01-23 | 0 | 0.041667 | 0.041667
préparation soutenance | 2024-01-23 | 0.28125 | 0.32986 | 0.048611
Formulas:
Durée = IF([Heure de fin]-[Heure de début] > 0, [Heure de fin]-[Heure de début], "")
Statistiques = [Statistiques, row above]+7

## Justin
Feuille de temps
Tâche | Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Statistiques
Réunion discussion sujet | 2023-09-14 | 0.63889 | 0.65625 | 0.017361 | Durée totale | Durée restante | Accomplissement | Moyenne sem.
Réunion discussion sujet (CdC) | 2023-09-18 | 0.58333 | 0.63889 | 0.055556 | 1900-01-02 12:05 | 1900-01-01 17:55 | 56.06% | 0.17517
Réunion réponse offre repartition des tâches | 2023-09-27 | 0.60417 | 0.64583 | 0.041667
Rėunion | 2023-11-07 | 0.52083 | 0.54167 | 0.020833
Rėunion | 2023-11-14 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667 | Heures par semaine
fonction envoie de la bdd, début | 2023-11-18 | 0.4375 | 0.5 | 0.0625 | Du | Au | Durée
| 2023-11-18 | 0.54167 | 0.5625 | 0.020833 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 0.017361
fonction envoie de la bdd, connexion ssh sftp | 2023-11-20 | 0.83333 | 0.95833 | 0.125 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 0.055556
Fonction conversion adresse ip en chaine de caractère vers int + sftp | 2023-11-24 | 0.6875 | 0.75 | 0.0625 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 0.041667
Test, amélioration diverses fonction envoieBDD | 2023-11-27 | 0.75 | 0.91667 | 0.16667 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 0
authentification sftp | 2023-11-30 | 0.58333 | 0.75 | 0.16667 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 0
code plus propre | 2023-12-01 | 0.70833 | 0.75 | 0.041667 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 0
conception chiffrement mot de passe | 2023-12-02 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0
test server / debug | 2023-12-03 | 0.625 | 0.79167 | 0.16667 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 0 | Vacances
réunion | 2023-12-04 | 0.64583 | 0.67708 | 0.03125 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 0.020833
modification fonction pour qu'elle envoie un fichier quelconque et non un fichier BDD | 2023-12-05 | 0.66667 | 0.79167 | 0.125 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0.125
réunion avant le jalon | 2023-12-07 | 0.47917 | 0.5 | 0.020833 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 0.1875
modifications mineurs | 2023-12-07 | 0.77083 | 0.8125 | 0.041667 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0.625
raspberry pi | 2023-12-18 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 0.21875
Réunion | 2023-12-20 | 0.61806 | 0.65625 | 0.038194 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 0
RPI, branchement des capteurs | 2023-12-23 | 0.45139 | 0.52083 | 0.069444 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 0.27431
RPI, branchement des capteurs bis | 2023-12-23 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 0.25 | Vacances
galère avec l'électronique | 2023-12-27 | 0.41667 | 0.45833 | 0.041667 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 0.27083
grosse galère avec l'électronique | 2023-12-27 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 0.99306
mesure des capteurs humidité et luminosité | 2023-12-29 | 0.45833 | 0.5 | 0.041667 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 0.15278
mesure des capteurs humidité et luminosité | 2023-12-29 | 0.54167 | 0.625 | 0.083333 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.27083
fonctions de mesure des capteurs humidité et luminosité | 2024-01-06 | 0.54167 | 0.75 | 0.20833
défaillance RPI | 2024-01-07 | 0.5625 | 0.625 | 0.0625
défaillance RPI | 2024-01-08 | 0.54167 | 0.58333 | 0.041667
réunion | 2024-01-08 | 0.72917 | 0.77083 | 0.041667
fonctions de mesure des capteurs humidité et luminosité | 2024-01-09 | 0.45833 | 12:00 | 0.041667
fonctions de mesure des capteurs humidité et luminosité | 2024-01-09 | 0.54167 | 0.70833 | 0.16667
test hardware + calibrage capteur humidité | 2024-01-10 | 0.45833 | 0.51389 | 0.055556
capteur humidité reglé | 2024-01-10 | 0.54167 | 0.66667 | 0.125
capteur luminosité capricieux I | 2024-01-11 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333
capteur luminosité capricieux II | 2024-01-11 | 0.54167 | 0.66667 | 0.125
capteur luminosité capricieux III | 2024-01-11 | 0.72917 | 0.79167 | 0.0625
capteur luminosité capricieux IV | 2024-01-12 | 0.45833 | 0.5 | 0.041667
capteur luminosité capricieux V | 2024-01-12 | 0.54167 | 0.625 | 0.083333
sonde DS28B20 | 2024-01-13 | 0.54167 | 16:00 | 0.125
capteur luminosité | 2024-01-21 | 0.4375 | 0.5 | 0.0625
capteur température, denudage de câble à la main | 2024-01-21 | 15:00 | 0.66667 | 0.041667
réunion avant la soutenance | 2024-01-21 | 0.70833 | 0.75694 | 0.048611
travail en commun | 2024-01-22 | 0.60417 | 0.83333 | 0.22917
code propre + doc | 2024-01-22 | 0.9375 | 0.97917 | 0.041667
Formulas:
Durée = IF([Heure de fin]-[Heure de début] > 0, [Heure de fin]-[Heure de début], "")
Statistiques = [Statistiques, row above]+7

## Loïc
Feuille de temps
Tâche | Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Statistiques
Conversion feuille de temps Excel > Google Sheets et mise en place | 2023-09-11 | 0.58333 | 0.63194 | 0.048611 | Durée totale | Durée restante | Accomplissement | Moyenne sem.
Réunion discussion sujet | 2023-09-14 | 0.63889 | 0.65625 | 0.017361 | 1900-01-06 10:10 | 0 | 118.8% | 0.37118
FAQ avec encadrants et réunion post-FAQ | 2023-09-15 | 0.5625 | 0.61458 | 0.052083
Lecture CCTP, rédac CdC page de garde, plan et grandes lignes | 2023-09-16 | 0.52778 | 0.61111 | 0.083333
Réunion discussion sujet (CdC) | 2023-09-18 | 0.58333 | 0.63889 | 0.055556 | Heures par semaine
Recherche capteurs/infos techniques | 2023-09-19 | 0.63889 | 0.66667 | 0.027778 | Du | Au | Durée
Création logo et rédaction introduction | 2023-09-19 | 0.66667 | 0.70139 | 0.034722 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 0.20139
Recherches légumes, agriculture, capteurs et discussion Discord | 2023-09-20 | 0.5625 | 0.58333 | 0.020833 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 0.42361
Rédaction CdC (toutes les parties sauf l'infrastructure) | 2023-09-20 | 0.58333 | 0.6875 | 0.10417 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 0.10069
Correction CdC et ajout de précisions | 2023-09-20 | 0.88194 | 0.89583 | 0.013889 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 0.14583
Réunion discussion détails CdC | 2023-09-21 | 0.4375 | 0.46528 | 0.027778 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 0.0625
Rédaction CdC (relecture et corrections par rapport à la réunion) | 2023-09-21 | 0.47917 | 0.52083 | 0.041667 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 0.34028
Ajout feuille "Résumé" sur la feuille de temps | 2023-09-21 | 0.52083 | 0.53472 | 0.013889 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0.15625
Correction CdC | 2023-09-21 | 0.75 | 0.77083 | 0.020833 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 0.51389 | Vacances
Correction CdC et prise en compte des commentaires | 2023-09-21 | 0.81944 | 0.83333 | 0.013889 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 0.61806
Lecture des changements, ajout commentaires et corrections | 2023-09-22 | 0.48611 | 0.5 | 0.013889 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0.44444
Lecture et corrections CdC | 2023-09-24 | 0.77083 | 0.79167 | 0.020833 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 0.59722
Corrections et finitions CdC | 2023-09-24 | 0.81944 | 0.83333 | 0.013889 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0.64236
Recherches références et infos capteurs | 2023-09-26 | 0.56944 | 0.59028 | 0.020833 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 0.37847
Recherches sur compatibilité capteurs Raspi/Arduino | 2023-09-26 | 0.79167 | 0.81944 | 0.027778 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 0.41667
Réunion attribution des tâches | 2023-09-27 | 0.63194 | 0.65278 | 0.020833 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 0.30208
Recherches et ajout capteurs dans le doc des équipements | 2023-09-27 | 0.65278 | 0.67361 | 0.020833 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 0.22917 | Vacances
Recherches capteurs réseaux | 2023-09-30 | 0.88889 | 0.89931 | 0.010417 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 0.57292
Rédaction réponse offre et recherches sur les capteurs et conso | 2023-10-04 | 0.63889 | 0.71528 | 0.076389 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 0.47917
Rédaction/corrections réponse offre et création schéma du site | 2023-10-07 | 0.59722 | 0.66667 | 0.069444 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 0.49306
Ajout précisions réponse offre et recherches compatibilité C++ | 2023-10-09 | 0.54861 | 0.60069 | 0.052083 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.30556
Recherches et ajout infos liste capteurs à acheter | 2023-10-09 | 0.625 | 0.63542 | 0.010417
Rédaction, amélioration schéma site, schéma boitier, logo entreprise | 2023-10-18 | 0.60417 | 0.70139 | 0.097222
Correction heures par semaine FdT (0h00 à la place d'un vide) | 2023-10-20 | 0.47222 | 0.48264 | 0.010417
Rédaction section coûts (recherches tarifs) | 2023-10-21 | 0.52778 | 0.5625 | 0.034722
Rédaction section int. web, corr. schéma site, rch. routage et boitier | 2023-10-21 | 0.5625 | 0.64583 | 0.083333
Modification schéma site, correction rép. offre et discussion comm. | 2023-10-21 | 0.97917 | 1 | 0.020833
Modification schéma site, correction rép. offre et discussion comm. | 2023-10-22 | 0 | 0.0069444 | 0.0069444
Relecture, discussion et corrections réponse offre | 2023-10-22 | 0.70833 | 0.75694 | 0.048611
Relecture, corrections, complétions réponse offre et liste d'achats | 2023-10-22 | 0.80556 | 0.84375 | 0.038194
Développement du site | 2023-10-24 | 0.64236 | 0.72917 | 0.086806
Développement du site | 2023-10-25 | 0.36806 | 0.40278 | 0.034722
Correction tableau (Safari) et amélioration style | 2023-10-29 | 0.67361 | 0.70833 | 0.034722
Planif. étapes back, scripts boutons, récup. et affichage moyennes | 2023-10-30 | 0.55208 | 0.63542 | 0.083333
Recherches, tests et intégration préliminaire API météo | 2023-10-30 | 0.63889 | 0.6875 | 0.048611
Intégration, affichage données API météo (front/back) et opti. CSS | 2023-10-30 | 0.81944 | 0.875 | 0.055556
Ajout thème sombre, correctifs et màj favicon | 2023-10-30 | 0.88889 | 0.91667 | 0.027778
Corrections, amélioration prés. météo et ajout page formu. connex. | 2023-10-31 | 0.79861 | 0.88194 | 0.083333
Ajout version mobile du site | 2023-10-31 | 0.90972 | 0.97222 | 0.0625
Ajout page gestion compte et JavaScript | 2023-11-02 | 0.42361 | 0.50694 | 0.083333
Ajout boîte de dialogue confirmation et page de création de compte | 2023-11-03 | 0.43056 | 0.5 | 0.069444
Amélio. météo : choix 1 jour/1 semaine (front/back) et corrections | 2023-11-06 | 0.5625 | 0.70139 | 0.13889
Réunion de suivi de l'avancement | 2023-11-07 | 0.52083 | 0.54167 | 0.020833
Ajout JS pour le graphique | 2023-11-07 | 0.625 | 0.70833 | 0.083333
Ajout JS pour le graphique | 2023-11-07 | 0.75 | 0.77778 | 0.027778
Amélioration gestion différentes parties du graphique | 2023-11-08 | 0.47917 | 0.51042 | 0.03125
Fin JS graph., optimi., correct. bug Firefox (sticky/blur) et responsive | 2023-11-08 | 0.5625 | 0.73264 | 0.17014
C++ gén. val. aléa., gestion BDD création/insertion et compilation | 2023-11-09 | 0.59722 | 0.72222 | 0.125
Correction code capteurs | 2023-11-10 | 0.56944 | 0.59028 | 0.020833
Recherches SQLite en C++ et tests CMake multiples programmes | 2023-11-13 | 0.4375 | 0.5 | 0.0625
Ajout agrégateur BDD, modif. compilation et refonte organisation | 2023-11-13 | 0.60417 | 0.74306 | 0.13889
Réunion de suivi de l'avancement | 2023-11-13 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667
Ajout fonctions affichage manquantes, optis., réorga. et correctifs | 2023-11-15 | 0.36111 | 0.43056 | 0.069444
Ajout bouchon backend données graphique et réajout placeholders | 2023-11-16 | 0.75694 | 0.78472 | 0.027778
Ajout indication contrôle dézoom graph et corrections style | 2023-11-17 | 0.65972 | 0.67708 | 0.017361
Ajout données JSON luminosité, formatage spécifique et correctifs | 2023-11-18 | 0.625 | 0.65972 | 0.034722
Amélio. affich. infos champs et discussion/modif. noms champs BDD | 2023-11-18 | 0.65972 | 0.6875 | 0.027778
Suivi avancement backend, correction Readme et retours à l'équipe | 2023-11-19 | 0.75 | 0.77431 | 0.024306
Réunion de suivi de l'avancement | 2023-11-20 | 0.58333 | 0.625 | 0.041667
Correction overflow, optimisation tableaux et gestion barre de titre | 2023-11-20 | 0.61806 | 0.65278 | 0.034722
Debug et correction compilation SFTP (fonction de Justin) | 2023-11-21 | 0.57639 | 0.64583 | 0.069444
Gestion équipe, indications pour rapport Matthieu et Readme site | 2023-11-22 | 0.73611 | 0.75 | 0.013889
Explications format données à envoyer au front et moyen de débug | 2023-11-23 | 0.75 | 0.76736 | 0.017361
Corrections, mise en forme et ajout infos. docu. site (Google Drive) | 2023-11-24 | 0.625 | 0.64583 | 0.020833
Ajout Dockerfile site/capteurs et documentation liée | 2023-11-24 | 0.65972 | 0.69097 | 0.03125
Connexion MongoDB depuis PHP, récup. nbr. ilots et adaptat. front | 2023-11-25 | 0.013889 | 0.11458 | 0.10069
Tests communication Docker MongoDB et Docker PHP | 2023-11-25 | 0.11458 | 0.13889 | 0.024306
Correction code et prise en main MongoDB données complétées | 2023-11-25 | 0.48611 | 0.50694 | 0.020833
Backend nomUtilisateur, numChamps, numIlots et adaptations front | 2023-11-25 | 0.56944 | 0.68056 | 0.11111
Ajout infos. capteurs actifs/total, adapt. JS, corrections et rebase Git | 2023-11-25 | 0.68056 | 0.72222 | 0.041667
Backend récup. coord. champ météo, modif. CSS tableaux et correct. | 2023-11-26 | 0.6875 | 0.73611 | 0.048611
Démo. à personne hors projet et correction hauteur lignes tableaux | 2023-11-26 | 0.74306 | 0.76389 | 0.020833
Discussions ajout champ BDD et suivi et instruct. requêtes backend | 2023-11-27 | 0.35417 | 0.375 | 0.020833
Suivi avancement backend/capteurs et discussion requêtes | 2023-11-27 | 0.77431 | 0.78472 | 0.010417
Adapt. front requêtes back, correct. et débug nouveau format dates | 2023-11-27 | 0.86806 | 0.90972 | 0.041667
Débug comm. Docker BDD et PHP infra (avec Matthieu et Vincent) | 2023-11-28 | 0.40972 | 0.44792 | 0.038194
Réunion de suivi de l'avancement | 2023-11-28 | 0.50694 | 0.53472 | 0.027778
Modif. compil. choix prog., Dockerfile, doc. et suppr. BDD agrégées | 2023-11-28 | 0.54861 | 0.58681 | 0.038194
Ajout colonne tableau toutes données et adaptation JS | 2023-11-28 | 0.59375 | 0.61111 | 0.017361
Recherches, aide et indications installation RaspPiOS sur Raspberry | 2023-11-28 | 0.75 | 0.77778 | 0.027778
Modif. compil. choix prog., Dockerfile, doc. et suppr. BDD agrégées | 2023-11-29 | 0.54167 | 0.61111 | 0.069444
Optimisation performances retraction header et usabilité (boutons) | 2023-11-29 | 0.63194 | 0.66667 | 0.034722
Correction boutons mobile se masquent pas et blur buggé Chrome | 2023-11-30 | 0.39583 | 0.46528 | 0.069444
Debug Git et récup. identifiants SFTP depuis fichier pour capteurs | 2023-11-30 | 0.46528 | 0.50694 | 0.041667
Modification stockage mesures, doc. et modification compilation | 2023-11-30 | 0.5625 | 0.63194 | 0.069444
Créa. et ajout logo spécifique thème sombre/mobile et corr. tableau | 2023-12-01 | 0.41667 | 0.51389 | 0.097222
Optimisation taille images | 2023-12-01 | 0.56944 | 0.57986 | 0.010417
Rech. passage clé API back, ajout id. agriculteur et gestion équipe | 2023-12-01 | 0.70833 | 0.73611 | 0.027778
Correction logos version mobile | 2023-12-04 | 0.45833 | 0.47222 | 0.013889
Ajout retour haut page clic espace vide header et corrections | 2023-12-04 | 0.61458 | 0.64583 | 0.03125
Réunion suivi de l'avancement | 2023-12-04 | 0.64583 | 0.67708 | 0.03125
Recherche salons axés agriculture pour communication | 2023-12-04 | 0.69444 | 0.75 | 0.055556
Modif. headers, ajouts scripts sur les autres pages, corrections JS | 2023-12-05 | 0.39236 | 0.42361 | 0.03125
Recherches de possibilités pour la communication | 2023-12-05 | 0.56944 | 0.59722 | 0.027778
Rech. salons (fonctionnem., tarif, ...), écrit. doc. comm. et corr. site | 2023-12-06 | 0.70139 | 0.74306 | 0.041667
Ajout footer, passage fichiers en PHP opti. code et corrections | 2023-12-06 | 0.88194 | 0.95139 | 0.069444
Réorga. design front et clarification (prise en compte retours jalon) | 2023-12-08 | 0.88194 | 0.95833 | 0.076389
Réunion optimisation appels API backend avec Vincent | 2023-12-11 | 0.5625 | 0.59375 | 0.03125
Opti. appels back, amélio. titres et ajout style distrinctif état champ | 2023-12-11 | 0.59375 | 0.65278 | 0.059028
Ajout nom fichier unique et mise à jour documentation | 2023-12-11 | 0.65278 | 0.6875 | 0.034722
Ajout id agriculteur sur front et bouton pour copier | 2023-12-12 | 0.55556 | 0.60417 | 0.048611
Réunion suivi de l'avancement | 2023-12-12 | 0.60417 | 0.64236 | 0.038194
Ajout page erreur 404 et correctifs style | 2023-12-12 | 0.64236 | 0.65625 | 0.013889
Recherches tarifs salon et plan de communication (Google Drive) | 2023-12-13 | 0.625 | 0.68403 | 0.059028
Refonte formulaire gestion compte et ajout couleur image profil | 2023-12-14 | 0.55556 | 0.61806 | 0.0625
Ajout récup./affich. infos utilisa., gestion dyna. select. coul. et corr. | 2023-12-14 | 0.74306 | 0.79514 | 0.052083
Correct. style et modifications placeholders enregistrement modif. | 2023-12-15 | 0.64236 | 0.65972 | 0.017361
Ajout bouton et JS pour réinitialiser formulaire gestion compte | 2023-12-18 | 0.5625 | 0.57639 | 0.013889
Refonte formulaires connex./créa. cmpt. et corr. placement footer | 2023-12-18 | 0.57639 | 0.63889 | 0.0625
Ajout mode admin. form. gestion cmpt., bouch. back, JS et correctifs | 2023-12-18 | 0.67361 | 0.73611 | 0.0625
Recherches passage id agriculteur entre pages PHP | 2023-12-20 | 0.47222 | 0.49306 | 0.020833
Réunion suivi de l'avancement et discussion sécurité RPi | 2023-12-20 | 0.61806 | 0.65625 | 0.038194
Modif. rôle par admin., adapt. en profondeur/optis. JS et corr. form. | 2023-12-20 | 0.66667 | 0.74306 | 0.076389
Merge de main sur site, correction (suppressions code) et vérifs. | 2023-12-20 | 0.94444 | 0.95833 | 0.013889
Ajout btn. retour acc. sur gest. cmpt., correct. et logo retour accueil | 2023-12-20 | 0.96528 | 0.97917 | 0.013889
Ajout complexité minimale mdp formulaire, indications et correct. | 2023-12-25 | 0.013889 | 0.065972 | 0.052083
Tentative rebase puis merge et ajout bouton export données | 2023-12-26 | 0.78819 | 0.80903 | 0.020833
Recherches export données en CSV, ajout JS btn. export et correctifs | 2023-12-26 | 0.81944 | 0.90278 | 0.083333
Recherche obtention pourcentage batterie restant (quasi impossible) | 2023-12-27 | 0.55903 | 0.56597 | 0.0069444
Discussion puis adapt. formulaire chgmt. mdp 1ère connex. et corr. | 2023-12-30 | 0.80556 | 0.87153 | 0.065972
Début site présentation AlsAgriNet | 2024-01-02 | 0.45833 | 0.52778 | 0.069444
Mise en place formulaire contact et backend | 2024-01-02 | 0.54167 | 0.61458 | 0.072917
Réunion de suivi de l'avancement | 2024-01-02 | 0.72917 | 0.78472 | 0.055556
Ajout contenu, traduction (bouton selection et backend) et correctifs | 2024-01-03 | 0.40972 | 0.49653 | 0.086806
Ajout Google Maps, informations de contact et ajout de contenu | 2024-01-03 | 0.51389 | 0.54167 | 0.027778
Mise en place mémoire, plan et écriture | 2024-01-03 | 0.57639 | 0.64583 | 0.069444
Complétion mémoire capteurs, back météo et correct. code capteurs | 2024-01-04 | 0.41319 | 0.47917 | 0.065972
Ajout scénario site web et schéma partie technique | 2024-01-04 | 0.54514 | 0.57639 | 0.03125
Ajouts éléments site communication et corrections | 2024-01-04 | 0.59375 | 0.65278 | 0.059028
Complétion mémoire choix techniques capteurs, site et corrections | 2024-01-05 | 0.43056 | 0.46528 | 0.034722
Discussions pour le bacckend, adapations et corrections JS | 2024-01-08 | 0.53472 | 0.55556 | 0.020833
Amélioration couleurs dégradé graphique et nettoyage code front | 2024-01-08 | 0.5625 | 0.57639 | 0.013889
Corrections et ajout support suppression du compte | 2024-01-08 | 0.67708 | 0.70139 | 0.024306
Réunion de suivi de l'avancement, ajout poli. confiden. et correctifs | 2024-01-08 | 0.70833 | 0.76736 | 0.059028
Ajout bannière cookie | 2024-01-08 | 0.76736 | 0.77431 | 0.0069444
Moultes corrections JS, backend gestion cmpt. et nettoyage code | 2024-01-09 | 0.017361 | 0.079861 | 0.0625
Correction et complétion du mémoire partie frontend | 2024-01-09 | 0.53819 | 0.55208 | 0.013889
Corretion fonction SFTP, intégration, réorganisation et nettoyage | 2024-01-09 | 0.60417 | 0.65278 | 0.048611
Cmplt. récup. données back, graph, envoi données mémoire et flyer | 2024-01-10 | 0.56944 | 0.61111 | 0.041667
Reft. récup. id. SFTP./ args., amélio. gén. val, renvoi NaN et mémoire | 2024-01-10 | 0.61111 | 0.67361 | 0.0625
Ajout boîte dia. conf. créa. utili. et correct. frontend/code capteurs | 2024-01-10 | 0.82986 | 0.87153 | 0.041667
Discu. emp. dossier stockage/, amélio. code et ajout infos Readme | 2024-01-11 | 0.68403 | 0.69792 | 0.013889
Corrections mémoire et complétion participation à un salon | 2024-01-12 | 0.70139 | 0.72222 | 0.020833
Ajout arg. récup. utili., ajout mode dev. dckr. site et corr. dckr. BDD | 2024-01-14 | 0.034722 | 0.0625 | 0.027778
Correct. JS form. modifs. infos compte, relecture et correct. mémoire | 2024-01-14 | 0.54861 | 0.56944 | 0.020833
Correct. JS., modif. contenu page sur modif. form. et ajt. msg. d'info. | 2024-01-15 | 0.45139 | 0.53472 | 0.083333
Relecture et corrections mémoire | 2024-01-15 | 0.65278 | 0.6875 | 0.034722
Relecture et corrections mémoire | 2024-01-15 | 0.78125 | 0.84722 | 0.065972
Recherches solutions annexes, tests et débug sonde lumi. avec Justin | 2024-01-17 | 0.54167 | 0.62153 | 0.079861
Correct. code mesures, ajustements et test envoi par SFTP sur l'infra. | 2024-01-18 | 0.69792 | 0.73611 | 0.038194
Harmo. plcmt. corps/footer, corr. exp. utilisateur et ajt. webmanifest | 2024-01-18 | 0.89931 | 0.95486 | 0.055556
Modifications fond et forme du flyer | 2024-01-20 | 0.57639 | 0.625 | 0.048611
Réunion suivi de l'avancement et préparation de la soutenance | 2024-01-21 | 0.70833 | 0.75694 | 0.048611
Traduction des flyers en anglais et allemand | 2024-01-21 | 0.75694 | 0.76736 | 0.010417
Corr. select. role, amél. logo header (retour accueil) et correct. style | 2024-01-21 | 0.96181 | 0.98958 | 0.027778
Correct. du code, correct. flyers et préparation pour la soutenance | 2024-01-22 | 0.58333 | 0.82639 | 0.24306
Correct. du site de comm., de la page gestion utilisateurs et débug | 2024-01-22 | 0.95139 | 1 | 0.048611
Préparation présentation finale | 2024-01-23 | 0.31944 | 0.33333 | 0.013889
Formulas:
Durée = IF([Heure de fin]-[Heure de début] > 0, [Heure de fin]-[Heure de début], "")
Statistiques = [Statistiques, row above]+7

## Lucas
Feuille de temps
Tâche | Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Statistiques
Mise en place du Drive + lecture et analyse du sujet | 2023-09-11 | 0.58333 | 0.59722 | 0.013889 | Durée totale | Durée restante | Accomplissement | Moyenne sem.
Réunion discussion sujet | 2023-09-14 | 0.63889 | 0.65625 | 0.017361 | 1900-01-03 20:56 | 1899-12-31 09:04 | 77.96% | 0.24361
Heure conversation avec enseignant | 2023-09-15 | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667
Etude du sujet pour rédaction du CDC | 2023-09-17 | 0.98611 | 0.99999 | 0.013877
Réunion + rédaction cahier des charges | 2023-09-18 | 0.57639 | 0.63889 | 0.0625 | Heures par semaine
Relecture cahier des charges | 2023-09-22 | 0.77778 | 0.79861 | 0.020833 | Du | Au | Durée
Relecture cahier des charges | 2023-09-23 | 0.64583 | 0.71528 | 0.069444 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 0.086794
CDC + recherche | 2023-09-24 | 0.083333 | 0.10417 | 0.020833 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 0.32639
CDC + recherche | 2023-09-24 | 0.54167 | 0.60069 | 0.059028 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 0.11806
CDC | 2023-09-24 | 0.72917 | 0.79861 | 0.069444 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 0
CDC | 2023-09-24 | 0.81597 | 0.84028 | 0.024306 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 0.12847
Recherche de capteurs | 2023-09-26 | 0.53472 | 0.59028 | 0.055556 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 0.19792
Recherche de capteurs | 2023-09-26 | 0.83333 | 0.85417 | 0.020833 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0
Réunion | 2023-09-27 | 0.61111 | 0.65278 | 0.041667 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 0.084028 | Vacances
Recherche de technologies (langage IoT & connection réseaux) | 2023-10-10 | 0.68056 | 0.72917 | 0.048611 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 0.024306
Recherche module communication sans fils + Reu | 2023-10-15 | 0.59722 | 0.67708 | 0.079861 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0.15278
Recherche module, revue du plan site web, relecture rendu | 2023-10-21 | 0.91667 | 0.98611 | 0.069444 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 0.16667
Progression pour le rendu intermédiaire | 2023-10-22 | 0.51736 | 0.55556 | 0.038194 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0.47917
Progression pour le rendu intermédiaire + étude prix/ilot | 2023-10-22 | 0.64583 | 0.73611 | 0.090278 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 0.53472
Rédaction de doc par rapport au information donnée par Loïc | 2023-10-31 | 0.13542 | 0.15278 | 0.017361 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 0.03125
Recherche sur réseaux mesh | 2023-11-05 | 0.85069 | 0.86458 | 0.013889 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 0.27431
Recherche sur réseaux mesh | 2023-11-05 | 0.92431 | 0.97708 | 0.052778 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 0.010417 | Vacances
Brieffing réunion | 2023-11-07 | 0.65278 | 0.67014 | 0.017361 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 0.31944
Lecture du ccode BDD & Site script + début de backend | 2023-11-12 | 0.76042 | 0.76736 | 0.0069444 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 0.87153
Réunion | 2023-11-14 | 0.65278 | 0.67361 | 0.020833 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 0.67361
Création feuille modèle de réunion | 2023-11-14 | 0.99236 | 0.99931 | 0.0069444 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.39236
Remise en forme prise de note de la réunion 14.11.23 | 2023-11-15 | 0 | 0.0069444 | 0.0069444
Backend Web + prise en main bdd | 2023-11-15 | 0.45833 | 0.48611 | 0.027778
Backend | 2023-11-18 | 0.62153 | 0.71181 | 0.090278
Réunion | 2023-11-20 | 0.59375 | 0.625 | 0.03125
Backend, majoritairement test avec rapport dans GDOC | 2023-11-23 | 0.70486 | 0.79514 | 0.090278
Backend | 2023-11-23 | 0.87153 | 0.88889 | 0.017361
Backend test url par Script Python | 2023-11-25 | 0.020833 | 0.048611 | 0.027778
Mesh Network mise en place rpi gateway | 2023-11-27 | 0.72917 | 0.77083 | 0.041667
Mesh Network mise en place rpi gateway | 2023-11-27 | 0.95139 | 0.95833 | 0.0069444
Réunion | 2023-11-28 | 0.51042 | 0.54167 | 0.03125
Mesh Network mise en place rpi | 2023-11-28 | 0.5625 | 0.57639 | 0.013889
Mesh Network essayer d'installer après x ieme essaie rpi os | 2023-11-28 | 0.65972 | 0.80556 | 0.14583
Test de communication entre RPI et PC par câble ethernet | 2023-11-28 | 0.91667 | 0.92708 | 0.010417
Test de communication entre RPI et PC par câble ethernet | 2023-11-29 | 0.052083 | 0.11806 | 0.065972
Réseaux mesh | 2023-12-02 | 0.60764 | 0.71181 | 0.10417
Réseaux mesh connexion noeud gateway | 2023-12-02 | 0.83333 | 0.89236 | 0.059028
Réunion | 2023-12-04 | 0.64583 | 0.67708 | 0.03125
Réseau mesh merge + vérification programme d'installation + test | 2023-12-06 | 0.67014 | 0.76736 | 0.097222
Recherche d'un protocole de communication dans un réseaux mesh | 2023-12-06 | 0.83333 | 0.85764 | 0.024306
Réunion J-1 jalon | 2023-12-07 | 0.45833 | 0.50347 | 0.045139
Connection mesh - infra | 2023-12-07 | 0.71875 | 0.78125 | 0.0625
Création d'un script bouchon | 2023-12-07 | 0.85417 | 0.94097 | 0.086806
Debug script bouchon | 2023-12-08 | 0.024306 | 0.086806 | 0.0625
Script Bouchon amélioration + up rsx mesh jalon | 2023-12-08 | 0.51389 | 0.58333 | 0.069444
Optimisation de script + rchch transfère des données dans rsx mesh | 2023-12-08 | 0.58333 | 0.62847 | 0.045139
Recherche sur le protocol de routage batman | 2023-12-09 | 0.72569 | 0.73611 | 0.010417
Réunion | 2023-12-12 | 0.61111 | 0.64236 | 0.03125
Installation OpenVPN rsx mesh | 2023-12-18 | 0.67361 | 0.71528 | 0.041667
Installation OpenVPN rsx mesh | 2023-12-18 | 0.78819 | 0.84028 | 0.052083
Installation OpenVPN rsx mesh | 2023-12-19 | 0.038194 | 0.083333 | 0.045139
Schéma Rsx mesh | 2023-12-19 | 0.94444 | 0.96181 | 0.017361
Recherche sur OpenVPN pour résoudre pb installation | 2023-12-20 | 0.027778 | 0.069444 | 0.041667
Configuration Firewall Gateway | 2023-12-20 | 0.11806 | 0.16667 | 0.048611
Réunion | 2023-12-20 | 0.62847 | 0.65625 | 0.027778
Màj code, rchch comment sécuriser un firewall | 2023-12-26 | 0.45833 | 0.46875 | 0.010417
Réunion | 2024-01-02 | 0.72917 | 0.78472 | 0.055556
Recherche sur Coap | 2024-01-04 | 0.79861 | 0.82639 | 0.027778
Rapport Mémoire | 2024-01-04 | 0.82639 | 0.84028 | 0.013889
WireGuard VPN | 2024-01-06 | 0.67708 | 0.6875 | 0.010417
WireGuard VPN Server + git | 2024-01-06 | 0.70833 | 0.72222 | 0.013889
Git (clean branch remote, branch local, commit etc...) | 2024-01-06 | 0.77431 | 0.78125 | 0.0069444
WireGuard VPN Server | 2024-01-06 | 0.78125 | 0.86111 | 0.079861
WireGuard VPN Server Client (install ok, usage nok) | 2024-01-06 | 0.88542 | 0.99653 | 0.11111
Flyer com | 2024-01-08 | 0.020833 | 0.0625 | 0.041667
Rattrapage réunion + flyer + page fb | 2024-01-08 | 0.77778 | 0.83333 | 0.055556
Réflexion et échange à propos de idées | 2024-01-09 | 0.54861 | 0.55903 | 0.010417
VPN + test script installation | 2024-01-09 | 0.61806 | 0.71875 | 0.10069
Communication + schéma carte | 2024-01-09 | 0.77083 | 0.84375 | 0.072917
Flyer com | 2024-01-10 | 0.038194 | 0.097222 | 0.059028
Test programme d'installation | 2024-01-10 | 0.58333 | 0.59722 | 0.013889
Mise à niveau réseau mesh | 2024-01-11 | 0.55556 | 0.59028 | 0.034722
Script d'installation relecture + script VPN + vocal | 2024-01-11 | 0.72222 | 0.78125 | 0.059028
Script Gateway, send SFTP + script install test + code cpp test | 2024-01-12 | 0.57639 | 0.69444 | 0.11806
Script install debug | 2024-01-12 | 0.75 | 0.8125 | 0.0625
Doc | 2024-01-13 | 0.53472 | 0.58333 | 0.048611
Doc + script Gateway sftp + script installation | 2024-01-13 | 0.61111 | 0.69097 | 0.079861
Doc + script Gateway sftp (debug cpp) + script installation | 2024-01-13 | 0.72917 | 0.84375 | 0.11458
Vocal Vagno + crontab | 2024-01-15 | 0.43403 | 0.45833 | 0.024306
Crontab + Doc + Firewall | 2024-01-15 | 0.55208 | 0.60417 | 0.052083
Mémoire + comm + coap | 2024-01-15 | 0.63542 | 0.85417 | 0.21875
Test librairie capteur | 2024-01-17 | 0.625 | 0.63889 | 0.013889
Connection SFTP test + firewall + script install | 2024-01-17 | 0.69792 | 0.84028 | 0.14236
Test RSX mesh avec plusieurs rpi | 2024-01-19 | 0.60417 | 0.70833 | 0.10417
Cage de Faranay | 2024-01-20 | 0.83681 | 0.875 | 0.038194
Cage de Faranay | 2024-01-21 | 0.010417 | 0.038194 | 0.027778
Réunion | 2024-01-21 | 0.70833 | 0.76042 | 0.052083
Flyer com | 2024-01-22 | 0.4375 | 0.45833 | 0.020833
Dernier rush | 2024-01-22 | 0.5625 | 0.84375 | 0.28125
Rush | 2024-01-22 | 0.91667 | 0.99653 | 0.079861
Rush | 2024-01-23 | 0 | 0.010417 | 0.010417
Formulas:
Durée = IF([Heure de fin]-[Heure de début] > 0, [Heure de fin]-[Heure de début], "")
Statistiques = [Statistiques, row above]+7

## Matthieu
Feuille de temps
Tâche | Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Statistiques
Réunion discussion sujet | 2023-09-14 | 0.63889 | 0.65625 | 0.017361 | Durée totale | Durée restante | Accomplissement | Moyenne sem.
Réunion discussion sujet (CdC) | 2023-09-18 | 0.58333 | 0.63889 | 0.055556 | 1900-01-04 07:30 | 0.9375 | 85% | 0.26562
Redaction dans la réponse à l'offre | 2023-10-20 | 0.54167 | 0.625 | 0.083333
Diverses réunions | 2023-11-15 | 0.54167 | 0.70833 | 0.16667
Configuration routeur et sous-réseau dans Iaas | 2023-11-14 | 0.91667 | 0 | 0.083333 | Heures par semaine
Redaction script Cloud-Init pour instances via Iaas | 2023-11-15 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | Du | Au | Durée
Schéma draw.io Infrastructure IAAS | 2023-11-22 | 0.625 | 0.6875 | 0.0625 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 0.017361
Rédaction étude sans WLAN sur le relais | 2023-11-22 | 0.75 | 0.83333 | 0.083333 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 0.055556
Ajout dans script cloud-init répos pour MongoDB, reste HTTPD | 2023-11-23 | 0.33333 | 0.47917 | 0.14583 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 0
Ajout de nouveaux réseaux, instances web prêtes (sans mongoDB) et LB redirection de port marche | 2023-11-23 | 0.83333 | 0.97917 | 0.14583 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 0
Compréhension et test (avec echec) de la création d'un LB avec IaaS | 2023-11-25 | 0 | 0.125 | 0.125 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 0
Dockercompose en local pour lié BDD et serveur PHP | 2023-11-25 | 0.33333 | 0.38542 | 0.052083 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 0.083333
Finalement echec Dockercompose en local | 2023-11-25 | 0.54167 | 0.57292 | 0.03125 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0
Création access token pour clone le site sur les instances web | 2023-11-25 | 0.57292 | 0.60417 | 0.03125 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 0 | Vacances
Révision fonctionnement iptables pour LB | 2023-11-25 | 0.66667 | 0.70833 | 0.041667 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 0
Installation de docker via cloud-init et lancement conteneurs MongoDB | 2023-11-25 | 0.70833 | 0.76042 | 0.052083 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0.41667
Pour l'instant, abandon Docker, installation extension MongoDB pour PHP | 2023-11-26 | 0.44792 | 0.5 | 0.052083 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 0.89583
Script créer les services (pas juste encore) et site test_bdd.php | 2023-11-26 | 0.91667 | 0.98958 | 0.072917 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0.93403
Installation librairie MongoDB avec composer réussie, mais BDD ne veut pas se connecter | 2023-11-28 | 0.041667 | 0.09375 | 0.052083 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 0.47222
Installation Docker-CE sur CentOS et Disable SELinux | 2023-11-28 | 0.39583 | 0.5 | 0.10417 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 0.0625
Réunion | 2023-11-28 | 0.5 | 0.54167 | 0.041667 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 0.09375
Renseignement pour automatiser màj site : webhooks | 2023-11-28 | 0.57292 | 0.61458 | 0.041667 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 0 | Vacances
Programmation webhook ok, mais problème pour git pull | 2023-11-28 | 0.72917 | 0.8125 | 0.083333 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 0.21181
Webhook fonctionnel mais pas pour tous les dossiers du git | 2023-11-28 | 0.91667 | 0.99306 | 0.076389 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 0.88194
Essais vagues de faire que le script du webhook ait accès au git | 2023-11-29 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 0.58681
Enfin webhook fonctionnel avec pull auto lors d'un push | 2023-11-29 | 0.625 | 0.6875 | 0.0625 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.60069
Renseignement pour load balancing notamment dans un conteneur NGINX | 2023-11-30 | 0.52083 | 0.58333 | 0.0625
Ajout d'un simple load balancer dans l'IaaS avec pour l'instant 2 instances web | 2023-11-30 | 0.59375 | 0.66667 | 0.072917
Détail schéma Infra IaaS draw.io | 2023-12-01 | 0.54167 | 0.59375 | 0.052083
Essai de faire webhook pour toutes les instances, netcat notamment | 2023-12-01 | 0.70833 | 0.79167 | 0.083333
Webhook maintenant sur toutes les instances web, service sur LB | 2023-12-02 | 0.5 | 0.56944 | 0.069444
Instance sftp simple avec cloud-init | 2023-12-03 | 0.70833 | 0.75694 | 0.048611
serveur-sftp configuré avec user et droits appropriés | 2023-12-04 | 0.83333 | 0.875 | 0.041667
Essai concluant script-copie dans bdd-mongo | 2023-12-05 | 0.70833 | 0.75 | 0.041667
Nouveau conteneur pour sftp qui peut exec le python de Florent | 2023-12-05 | 0.85417 | 0.91667 | 0.0625
Service pour faire la copie python, donc server-sftp prêt | 2023-12-06 | 0.35417 | 0.4375 | 0.083333
Réunion | 2023-12-04 | 0.52083 | 0.54167 | 0.020833
Réunion | 2023-12-07 | 0.45833 | 0.5 | 0.041667
Réplica Set sur les 6 instances web + serveur sftp, pour l'instant n'insère pas les données encore | 2023-12-07 | 0.58333 | 0.6875 | 0.10417
Insertion dans le réplica set avec sftp OK, mais pas visible sur le site | 2023-12-07 | 0.6875 | 0.70139 | 0.013889
Finalement visible sur le site : idChamp : 2 = Champ3........... | 2023-12-07 | 0.70833 | 0.72917 | 0.020833
Formattage données envoyé par SFTP, 5ème et 6ème valeur doivent être un float | 2023-12-08 | 0.33333 | 0.375 | 0.041667
Pourquoi les instances ne communiquent plus entre elles ? :'( | 2023-12-13 | 0.79167 | 0.83333 | 0.041667
Groupes de sécurité, finalement pas nécessaire à mettre dans l'IaaS | 2023-12-14 | 0.45833 | 0.47917 | 0.020833
Schéma : comment la requête HTTP circule (LB, NGINX, ...) | 2023-12-19 | 0.66667 | 0.71875 | 0.052083
Schéma : relation backend/bdd | 2023-12-19 | 0.83333 | 0.875 | 0.041667
Apprentissage fonctionnement Nomad (Consul un peu aussi) | 2024-12-28 | 0.75 | 0.79167 | 0.041667
Réunioin | 2024-01-02 | 0.72917 | 0.78472 | 0.055556
Dockerfile sur debian pour instance web, et index enlevé | 2024-01-07 | 0.60417 | 0.71875 | 0.11458
Essai désespéremment de push une image sur Docker Hub, sans succès | 2024-01-07 | 0.72917 | 0.77083 | 0.041667
Réunion Nomad, avec Nathanaêl | 2024-01-08 | 0.625 | 0.66667 | 0.041667
Modifs mineurs sur Dockerfile | 2024-01-08 | 0.6875 | 0.70833 | 0.020833
réunion discord | 2024-01-08 | 0.70833 | 0.75694 | 0.048611
Image docker avec mongo librarie+driver ok | 2024-01-08 | 0.77083 | 0.79167 | 0.020833
Réussir a faire fonctionner nomad+consul sur une VirtualBox avec nouvelles IP | 2024-01-09 | 0.60417 | 0.64583 | 0.041667
Compréhension des bridges Nomad et essai d'un bridge sur un orchestrateur | 2024-01-10 | 0.625 | 0.75 | 0.125
Load-Balancer grâce à Fabio et Consul | 2024-01-11 | 0.29167 | 0.35417 | 0.0625
Déploiement du loadbalancer en tant que service, donc tourne sur tous les clients Nomad, pas besoin d'en instancier plusieurs | 2024-01-11 | 0.35417 | 0.375 | 0.020833
Réplica Set Job Mongodb | 2024-01-11 | 0.375 | 0.45833 | 0.083333
Recherche DNS pour lier Mongodb et Web | 2024-01-11 | 0.47917 | 0.5 | 0.020833
Liaison MongoDB et Web faite par template Consul et variable d'environnement | 2024-01-12 | 0.375 | 0.46875 | 0.09375
Mettres deux serveurs (donc noeuds) de nomad/consul sur le même datacenter | 2024-01-12 | 0.55208 | 0.60417 | 0.052083
Vérification Scaling MongoDB URL dans l'env des Webs | 2024-01-13 | 0.51042 | 0.55208 | 0.041667
Update Job Mongo pour scaling avec groups différents | 2024-01-14 | 0.041667 | 0.083333 | 0.041667
Redaction mémoire | 2024-01-14 | 0.83264 | 0.99931 | 0.16667
Pipeline sur Gitlab pour push auto une image docker sur le répo à chaque commit | 2024-01-17 | 0.60417 | 0.6875 | 0.083333
Fix client nomad refuse toutes les connexions | 2024-01-17 | 0.9375 | 0.99306 | 0.055556
Certificat TLS et HTTPS dans le serveur apache | 2024-01-20 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333
Essai de loadbalancer a la fois sans https et avec https mais sans succès | 2024-01-20 | 0.66667 | 0.72917 | 0.0625
HTTPS sur le LB (mais que HTTPS maintenant) part1 | 2024-01-20 | 0.83264 | 0.99931 | 0.16667
HTTPS sur le LB (mais que HTTPS maintenant) part2 | 2024-01-21 | 0 | 0.03125 | 0.03125
Recherche sur la manière de restart un job quand une nouvelle image Docker apparait | 2024-01-21 | 0.47917 | 0.52083 | 0.041667
Réunion | 2024-01-21 | 0.70833 | 0.77083 | 0.0625
Méta Key sur Client nomad pour clé API | 2024-01-22 | 0.41667 | 0.46875 | 0.052083
MongoDB marche pas car pas AVX sur orc3-4-5 | 2024-01-22 | 0.52083 | 0.5625 | 0.041667
grosse reunion | 2024-01-22 | 0.58333 | 0.84028 | 0.25694
Crontab valide | 2024-01-22 | 0.875 | 0.95833 | 0.083333
Site Com sqlite | 2024-01-22 | 0.95764 | 0.99931 | 0.041667
Site Com sqlite (part 2) | 2024-01-23 | 0 | 0.020833 | 0.020833
Page 404 perso | 2024-01-23 | 0.020833 | 0.03125 | 0.010417
Cacher la clé api sur le serveur | 2024-01-23 | 0.03125 | 0.041667 | 0.010417
Recherche sur autoscaling mais dur sans prometheus | 2024-01-23 | 0.0625 | 0.125 | 0.0625
Redirect HTTP to HTTPS | 2024-01-23 | 0.125 | 0.14583 | 0.020833
Formulas:
Durée = IF([Heure de fin]-[Heure de début] > 0, [Heure de fin]-[Heure de début], "")
Statistiques = [Statistiques, row above]+7

## Nathanaël
Feuille de temps
Tâche | Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Statistiques
Réunion discussion sujet | 2023-09-14 | 0.63889 | 0.65625 | 0.017361 | Durée totale | Durée restante | Accomplissement | Moyenne sem.
FAQ avec encadrants + Réunion post-FAQ | 2023-09-15 | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667 | 1900-01-03 02:30 | 1900-01-01 03:30 | 65.67% | 0.20521
Réunion discussion sujet (CdC) | 2023-09-18 | 0.58333 | 0.63889 | 0.055556
Travail sur le cahier des charges | 2023-09-20 | 0.60417 | 0.77083 | 0.16667
Réunion | 2023-09-22 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333 | Heures par semaine
Réunion répartition des taches | 2023-09-27 | 0.61111 | 0.65278 | 0.041667 | Du | Au | Durée
Travail sur la réponse à l'appel d'offre | 2023-10-20 | 0.79167 | 0.83333 | 0.041667 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 0.059028
Travail sur la réponse à l'appel d'offre | 2023-10-21 | 0.83333 | 0.875 | 0.041667 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 0.30556
Travail sur la partie monitoring de l'infra | 2023-10-23 | 0.375 | 0.41667 | 0.041667 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 0.041667
Travail sur la partie monitoring de l'infra | 2023-11-06 | 0.52083 | 0.5625 | 0.041667 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 0
Rėunion | 2023-11-07 | 0.52083 | 0.54167 | 0.020833 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 0
Rėunion | 2023-11-14 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 0.083333
Mise en place de graphana | 2023-11-15 | 0.5625 | 0.64583 | 0.083333 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0.041667
Mise en place de graphana | 2023-11-15 | 0.77083 | 0.85417 | 0.083333 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 0 | Vacances
Travail sur la bdd de monitoring | 2023-11-17 | 0.79167 | 0.875 | 0.083333 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 0.0625
Travail sur la bdd de monitoring | 2023-11-18 | 0.60417 | 0.6875 | 0.083333 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0.41667
Mise en place de graphana | 2023-11-18 | 0.6875 | 0.72917 | 0.041667 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 0.14583
Mise en place de graphana | 2023-11-20 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0.16667
Réunion infra | 2023-11-24 | 0.41667 | 0.4375 | 0.020833 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 0.25
Grafana -> Partie UP | 2023-11-24 | 0.52083 | 0.5625 | 0.041667 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 0.041667
Grafana -> lien entre les noeuds | 2023-11-27 | 0.6875 | 0.72917 | 0.041667 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 0.375
Grafana -> auto config linux | 2023-11-28 | 0.6875 | 0.72917 | 0.041667 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 0.125 | Vacances
Iaas déployement de grafana | 2023-11-29 | 0.72917 | 0.8125 | 0.083333 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 0.20833
Réunion | 2023-12-04 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 0.82292
Prometheus -> config client / serveur | 2023-12-05 | 0.83333 | 0.91667 | 0.083333 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 0.875
Prometheus FINI coté client | 2023-12-06 | 0.4375 | 0.47917 | 0.041667 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.083333
FIN DE Promotheus version pull | 2023-12-07 | 0.85417 | 0.9375 | 0.083333
Réunion | 2023-12-12 | 0.60417 | 0.64583 | 0.041667
Prometheus push | 2023-12-18 | 0.75 | 0.83333 | 0.083333
FIN DU PROMETHEUS PUSH | 2023-12-19 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333
FIX: Typo typo typo et des vms LOOOOONGUE à démarrer | 2023-12-20 | 0.39583 | 0.4375 | 0.041667
Création des vms consul/nomad | 2023-12-21 | 0.44792 | 0.48958 | 0.041667
Configuration nomad/consul | 2023-12-23 | 0.35417 | 0.47917 | 0.125
Clusterisation de nomad/consul | 2023-12-30 | 0.33333 | 0.45833 | 0.125
Réunion OSEF | 2024-01-02 | 0.72917 | 0.77083 | 0.041667
Clusterisation de nomad/consul terminée en LOCAL !!! (youpi) | 2024-01-05 | 0.60417 | 0.77083 | 0.16667
Mise en prod nomad/consul (+ reu mathieu) | 2024-01-08 | 0.625 | 0.75 | 0.125
Mise en prod nomad/consul terminée !! | 2024-01-09 | 0.53125 | 0.72917 | 0.19792
Configuration du loadbalencer (ça avance bien 👍) | 2024-01-10 | 0.52083 | 0.64583 | 0.125
Configuration du loadbalencer (ça avance bien 👍) | 2024-01-11 | 0.58333 | 0.6875 | 0.10417
Clusternomad consul | 2024-01-13 | 0.70833 | 0.83333 | 0.125
Keepalived docker sftp | 2024-01-14 | 0.64583 | 0.79167 | 0.14583
Rapport | 2024-01-15 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333
Dernier rush rapport | 2024-01-15 | 0.79167 | 0.83333 | 0.041667
job nomad sftp (pourquoi c'est si dur) | 2024-01-15 | 0.83333 | 0.91667 | 0.083333
job nomad sftp (toujours aussi hard) | 2024-01-16 | 0.79167 | 0.9375 | 0.14583
Fin du nomad SFTP !!!!!!!! | 2024-01-17 | 0.5 | 0.64583 | 0.14583
Debug nomad + keepalived + sftp | 2024-01-17 | 0.75 | 0.83333 | 0.083333
Debug sftp | 2024-01-19 | 0.5 | 0.54167 | 0.041667
Grafana sur nomad ? | 2024-01-20 | 0.6875 | 0.77083 | 0.083333
Grafana + prometheus | 2024-01-21 | 0.375 | 0.54167 | 0.16667
final rush | 2024-01-22 | 0.77083 | 0.85417 | 0.083333
Formulas:
Durée = IF([Heure de fin]-[Heure de début] > 0, [Heure de fin]-[Heure de début], "")
Statistiques = [Statistiques, row above]+7

## Thomas
Feuille de temps
Tâche | Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Statistiques
Réunion discussion sujet | 2023-09-14 | 0.63889 | 0.65625 | 0.017361 | Durée totale | Durée restante | Accomplissement | Moyenne sem.
Réunion discussion sujet (CdC) | 2023-09-18 | 0.58333 | 0.63889 | 0.055556 | 1900-01-03 18:00 | 1899-12-31 12:00 | 76% | 0.2375
Réunion discussion détails CdC | 2023-09-21 | 0.4375 | 0.46528 | 0.027778
réunion architecture infra | 2023-10-13 | 0.59028 | 0.63194 | 0.041667
Install de proxmox sur les nucs | 2023-10-28 | 0.54861 | 0.59028 | 0.041667 | Heures par semaine
recherche et comparaison de solutions de vpn mesh | 2023-11-02 | 0.70833 | 0.875 | 0.16667 | Du | Au | Durée
mise en place du mesh nebula interne sur les nucs | 2023-11-03 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 0.017361
tentative de routage entre les bridges | 2023-11-03 | 0.70833 | 0.91667 | 0.20833 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 0.083333
mise en place de FRR pour un EVPN | 2023-11-04 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 0
finalisation de l'EVPN sur les nucs | 2023-11-04 | 0.875 | 1 | 0.125 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 0
réunion d'avancement | 2023-11-14 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 0.041667
configuration initiale des serveurs ntp sur les nucs | 2023-11-15 | 0.875 | 0.88889 | 0.013889 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 0
recherches sur GlusterFS | 2023-11-15 | 0.88889 | 0.95833 | 0.069444 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0.041667
configuration des NUCs et switchs en c315 (WOL et debug VLAN) | 2023-11-17 | 0.58333 | 0.75 | 0.16667 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 0.66667 | Vacances
configuration des LVM et glusterFS sur 2 NUCS | 2023-11-19 | 0.75 | 0.91667 | 0.16667 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 0
réparation du NUC déconnecté | 2023-11-21 | 0.5 | 0.54167 | 0.041667 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0.45833
discussion sur la suite de l'infra | 2023-11-22 | 0.51042 | 0.53125 | 0.020833 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 0.37153
configuration de glusterfs sur tous les nucs | 2023-11-23 | 0.75 | 0.90278 | 0.15278 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0.125
Réunion infra | 2023-11-24 | 0.40625 | 0.4375 | 0.03125 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 0
tests pour le déployment de bridges sur l'iaas | 2023-11-26 | 0.64583 | 0.77083 | 0.125 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 1899-12-31 05:15
premiers bribes de configuration pour un firewall | 2023-11-27 | 0.64583 | 0.70833 | 0.0625 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 0.31944
Recherches sur les EVPN multisites avec BGP FRR | 2023-11-29 | 0.875 | 0.9375 | 0.0625 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 0.083333 | Vacances
début de mise en place d'un routeur sur l'iaas | 2023-12-11 | 0.75 | 0.9375 | 0.1875 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 0.19792
debug en vain de l'evpn coté iaas | 2023-12-12 | 0.66667 | 0.95833 | 0.29167 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 0.75
install d'une vm proxmox-ve sur l'IAAS | 2023-12-14 | 0.5625 | 0.66667 | 0.10417 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 0.375
debug du FW | 2023-12-14 | 0.83333 | 0.91667 | 0.083333 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0
nouvelle tentative d'etendre l'evpn vxlan sur l'iaas | 2023-12-15 | 0 | 0.083333 | 0.083333
debug FW | 2023-12-15 | 0.125 | 0.15625 | 0.03125
test et recherches pour faire passer du traffic BUM | 2023-12-15 | 0.20833 | 0.4375 | 0.22917
debug des vxlans | 2023-12-16 | 0.79167 | 0.85417 | 0.0625
mise a jour du wiki infra | 2023-12-17 | 0.83333 | 0.875 | 0.041667
normalisation de la conf réseau pour etendre tous les vxlans | 2023-12-17 | 0.875 | 0.97917 | 0.10417
début de configuration du wireguard admin | 2023-12-20 | 0.4375 | 0.52083 | 0.083333
réunion d'avancement | 2023-12-20 | 0.61806 | 0.65278 | 0.034722
réunion infra: définition objectifs/tâches pour reste projet | 2023-12-20 | 0.65278 | 0.6875 | 0.034722
mise en place d'une vm orchestrateurs de dev | 2023-12-20 | 0.72917 | 0.85417 | 0.125
correction des configurations d'interfaces de l'orchestrateur | 2023-12-20 | 0.85417 | 0.89583 | 0.041667
configuration de deux firewalls avec toutes les interfaces, synchronisation, bribes de "redondance" | 2023-12-31 | 0.85417 | 0.9375 | 0.083333
complétion de la configuration du wireguard admin | 2024-01-01 | 0.28125 | 0.47917 | 0.19792
modification de la configuration des interfaces des orchestrateurs | 2024-01-08 | 0.41667 | 0.44792 | 0.03125
mise en place d'un second ochestrateur sur l'iaas | 2024-01-08 | 0.44792 | 0.47917 | 0.03125
configuration du NAT interne | 2024-01-08 | 0.47917 | 0.5 | 0.020833
mise a jour schémas d'infra | 2024-01-08 | 0.54167 | 0.5625 | 0.020833
ajout des vm d'orchestration sur les PVE | 2024-01-08 | 0.625 | 0.8125 | 0.1875
ajout de deux firewalls en redondance avec ceux présents | 2024-01-12 | 0.54167 | 0.72917 | 0.1875
création de serveurs dsn pour l'interne et l'externe ainsi qu'un distant | 2024-01-14 | 0.54167 | 0.8125 | 0.27083
configuration des serveurs dns pour "utiliser" le domaine pm2023.unistra.fr. | 2024-01-15 | 0.41667 | 0.625 | 0.20833
rapport | 2024-01-15 | 0.66667 | 0.83333 | 0.16667
Formulas:
Durée = IF([Heure de fin]-[Heure de début] > 0, [Heure de fin]-[Heure de début], "")
Statistiques = [Statistiques, row above]+7

## Vagno
Feuille de temps
Tâche | Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Statistiques
Réunion discussion sujet | 2023-09-14 | 0.63889 | 0.65625 | 0.017361 | Durée totale | Durée restante | Accomplissement | Moyenne sem.
Réunion discussion sujet (CdC) | 2023-09-18 | 0.58333 | 0.63889 | 0.055556 | 1900-01-04 03:05 | 1899-12-31 02:55 | 82.06% | 0.25642
Réunion discussion détails CdC | 2023-09-21 | 0.4375 | 0.46528 | 0.027778
Ajout de quelque paragraphe + relecture (CDC) | 2023-09-21 | 0.625 | 0.70833 | 0.083333
CDC | 2023-09-22 | 0.41667 | 0.48611 | 0.069444 | Heures par semaine
Réunion répartition des taches | 2023-09-27 | 0.61111 | 0.65278 | 0.041667 | Du | Au | Durée
Matériel | 2023-09-30 | 0.70833 | 0.75 | 0.041667 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 0.017361
Recherche d'un passerelle Lora + documentation protocole RPL | 2023-10-19 | 0.66667 | 0.74306 | 0.076389 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 0.23611
Recherche sur le protocole réseau à utiliser + travaille sur la réponse de l'appele d'offre | 2023-10-21 | 0.5 | 0.625 | 0.125 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 0.083333
Debut de conf des RPI | 2023-11-07 | 0.58333 | 0.72917 | 0.14583 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 0
Configuration de RPI | 2023-11-14 | 0.375 | 0.47917 | 0.10417 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 0
Réunion hebdo | 2023-11-14 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 0.20139
Lecture de document pour comprendre un probleme dans les RPI | 2023-11-16 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0
Réunion hebdo | 2023-11-20 | 0.58333 | 0.625 | 0.041667 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 0 | Vacances
Travail sur les RPI | 2023-11-23 | 0.64583 | 0.73611 | 0.090278 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 0.14583
Petite recherche | 2023-11-26 | 0.75 | 0.77083 | 0.020833 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0.1875
RPI | 2023-11-27 | 0.375 | 0.47917 | 0.10417 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 0.15278
Tests sur les RPI (Conclusion : Il y en a une défectueuse) | 2023-11-27 | 0.5625 | 18:30 | 0.20833 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0.6875
Petite mise au point des choses à faire | 2023-11-30 | 0.45833 | 0.5 | 0.041667 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 0.41667
Travail sur les RPI | 2023-11-30 | 0.5625 | 0.79167 | 0.22917 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 0.29861
RPI, mise en place serveur sftp et documentation | 2023-12-01 | 0.45833 | 0.5625 | 0.10417 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 0.32639
Connection SFTP | 2023-12-04 | 9:00 | 0.5 | 0.125 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 0 | Vacances
Debuggage, serveur DHCP et documentation | 2023-12-05 | 0.58333 | 0.75 | 0.16667 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 0.5
Documentation | 2023-12-06 | 0.41667 | 0.47917 | 0.0625 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 0.9375
Recherche d'un protocole de routage et d'un protocole de transfert d'information | 2023-12-09 | 0.64583 | 0.70833 | 0.0625 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 0.77083
Travail sur Coap + Réunion | 2023-12-12 | 0.5625 | 17:40 | 0.17361 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.16667
Travail sur les scripts Coap serveur et client | 2023-12-13 | 0.60417 | 0.64583 | 0.041667
Finalisation : du coap serveur, du coap client et des scrips d'installation | 2023-12-14 | 0.375 | 0.45833 | 0.083333
Documentation sur openVPN | 2023-12-18 | 0.375 | 0.43056 | 0.055556
script d'installation | 2023-12-18 | 0.58333 | 0.75 | 0.16667
Encore du script d'installation | 2023-12-19 | 0.45833 | 0.52083 | 0.0625
Réunion d'avancement | 2023-12-20 | 0.61806 | 0.65972 | 0.041667
script d'installation | 2024-01-04 | 0.66667 | 0.75 | 0.083333
Reunion d'avancement et script d'installation | 2024-01-02 | 0.66667 | 0.79167 | 0.125
Fin du script d'installation | 2024-01-05 | 0.45833 | 0.75 | 0.29167
Automatisasion de la remonté de donnée | 2024-01-09 | 0.54167 | 0.64583 | 0.10417
Automatisasion de la remonté de donnée et correction script d'installation | 2024-01-10 | 0.54167 | 0.75 | 0.20833
Coap et débuggage | 2024-01-10 | 18:00 | 0.79167 | 0.041667
Coap et débuggage | 2024-01-11 | 0.54167 | 0.79167 | 0.25
Echange avec le groupe et leger debuggage | 2024-01-12 | 0.5 | 0.58333 | 0.083333
Le script de déploiement fonctionne | 2024-01-13 | 0.5 | 0.75 | 0.25
Lecture de code + petite réunion capteur | 2024-01-15 | 0.41667 | 0.45833 | 0.041667
Ecriture du rapport et relecture du rapport | 2024-01-15 | 0.70833 | 0.83333 | 0.125
Coap et débuggage | 2024-01-16 | 0.375 | 0.5 | 0.125
Coap et mise en place de crontab | 2024-01-16 | 18:00 | 0.8125 | 0.0625
Crontab pour lancer le client | 2024-01-17 | 0.41667 | 0.54167 | 0.125
Test du protocol de routage | 2024-01-19 | 0.58333 | 0.70833 | 0.125
Coap et crontab + Réunion | 2024-01-21 | 0.58333 | 0.75 | 0.16667
Derniers reglages | 2024-01-22 | 15:00 | 0.79167 | 0.16667
Formulas:
Durée = IF([Heure de fin]-[Heure de début] > 0, [Heure de fin]-[Heure de début], "")
Statistiques = [Statistiques, row above]+7

## Vincent
Feuille de temps
Tâche | Date | Heure de début | Heure de fin | Durée | Statistiques
Réunion discussion sujet | 2023-09-14 | 0.63889 | 0.65625 | 0.017361 | Durée totale | Durée restante | Accomplissement | Moyenne sem.
Réunion discussion sujet (CdC) | 2023-09-18 | 0.58333 | 0.63889 | 0.055556 | 1900-01-03 14:10 | 1899-12-31 15:50 | 73.44% | 0.22951
Réunion discussion détails CdC | 2023-09-21 | 0.4375 | 0.46528 | 0.027778
Rédaction CdC | 2023-09-21 | 0.77083 | 0.8125 | 0.041667
réunion architecture infra | 2023-10-13 | 0.59028 | 0.63194 | 0.041667 | Heures par semaine
Rédaction réponse offre | 2023-10-22 | 0.63194 | 0.71875 | 0.086806 | Du | Au | Durée
Réunion suivi de l'avancement | 2023-11-07 | 0.52083 | 0.54167 | 0.020833 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 0.017361
réunion d'avancement | 2023-11-14 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 0.125
Réunion planification travail backend | 2023-11-18 | 0.63889 | 0.64583 | 0.0069444 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 0
Travail script backend php (verif champs) | 2023-11-19 | 0.63889 | 0.67361 | 0.034722 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 0
Documentation et installation apache/docker/mongoDB | 2023-11-20 | 0.38889 | 0.48958 | 0.10069 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 0.041667
Documentation et travail php requête mongoDB | 2023-11-21 | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 0.086806
Fix installation mongodb / docker locale | 2023-11-25 | 0.39583 | 0.52083 | 0.125 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 0
Fix mongodb et avancée requête backend | 2023-11-25 | 0.64583 | 0.75 | 0.10417 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 0 | Vacances
Traitement retour requêtes mongodb | 2023-11-26 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 0.020833
Fin requete moyenne valeurs des capteurs | 2023-11-27 | 0.39583 | 0.47917 | 0.083333 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0.083333
Fin requete infoschamps + discussion modif struct bdd | 2023-11-27 | 0.625 | 0.79167 | 0.16667 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 0.45486
Débug comm. Docker BDD et PHP infra (avec Loïc et Vincent) | 2023-11-28 | 0.40972 | 0.44792 | 0.038194 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 0.46875
Avancée requete tableau infos champs | 2023-11-28 | 0.89583 | 0.97222 | 0.076389 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 0.45833
Reflexion requete infos champs et avancée | 2023-11-29 | 0.45833 | 0.52083 | 0.0625 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 0.09375
Review bdd | 2023-11-29 | 0.60417 | 0.64583 | 0.041667 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 0
réunion | 2023-12-04 | 0.64583 | 0.67708 | 0.03125 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 0 | Vacances
Problèmes mongodb | 2023-12-06 | 0.40972 | 0.47917 | 0.069444 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 0.58333
Fix Mongodb (problème élection => pb de connexion) | 2023-12-06 | 0.58333 | 0.64583 | 0.0625 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 0.875
Fix recupInfosChamp avec nouveau schéma bdd | 2023-12-06 | 0.89583 | 1 | 0.10417 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 0.86458
ajout requete tableau toutes mesures + opti | 2023-12-07 | 0.39583 | 0.53125 | 0.13542 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.41667
merge backend pour jalon | 2023-12-07 | 0.61806 | 0.63194 | 0.013889
Reunion urgence jalon | 2023-12-07 | 0.70833 | 0.75 | 0.041667
Reunion amélioration back | 2023-12-11 | 0.5625 | 0.59375 | 0.03125
Conception nouveau back et debut code | 2023-12-11 | 0.875 | 0.9375 | 0.0625
Rédaction todo list pour le backend | 2024-01-02 | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667
Debug config + début fonction graphique | 2024-01-03 | 0.60417 | 0.6875 | 0.083333
Documentation attaques serveur PHP | 2024-01-03 | 0.85417 | 0.91667 | 0.0625
Fix requête info champ | 2024-01-05 | 0.60417 | 0.64583 | 0.041667
Modification archi backend | 2024-01-06 | 0.35417 | 0.47917 | 0.125
Fix scripts recups + debut timezone | 2024-01-06 | 0.60417 | 0.75 | 0.14583
Recherche API timezone | 2024-01-06 | 0.75 | 0.77083 | 0.020833
Debut script remplissage bdd + réflexion cronjob moyenne capteurs | 2024-01-07 | 0.041667 | 0.10417 | 0.0625
avancée script fill-db | 2024-01-08 | 0.041667 | 0.10417 | 0.0625
avancée script fill-db (génération compte ok, agri en cours) | 2024-01-08 | 0.41667 | 0.52083 | 0.10417
Fin back sans graphique pour test | 2024-01-08 | 0.5625 | 0.64583 | 0.083333
debug probleme session idutilisateur null (non résolu) | 2024-01-08 | 0.64583 | 0.6875 | 0.041667
debug script endpoint chargement page | 2024-01-08 | 0.6875 | 0.70833 | 0.020833
reunion pré-rdv client | 2024-01-08 | 0.70833 | 0.77083 | 0.0625
fin modif structure backend | 2024-01-08 | 0.8125 | 0.85417 | 0.041667
correction affichage backend + modif endpoint précédent | 2024-01-08 | 0.9375 | 1 | 0.0625
correction affichage backend + modif endpoint précédent | 2024-01-09 | 0 | 0.125 | 0.125
discussion interconnexion bdd-capteurs | 2024-01-10 | 0.625 | 0.64583 | 0.020833
travail script peuplement bdd | 2024-01-11 | 0.625 | 0.6875 | 0.0625
travail mémoire | 2024-01-11 | 0.6875 | 0.75 | 0.0625
travail script peuplement bdd | 2024-01-14 | 0.45833 | 0.5 | 0.041667
travail mémoire | 2024-01-14 | 0.625 | 0.70833 | 0.083333
travail mémoire | 2024-01-15 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333
travail mémoire | 2024-01-15 | 0.58333 | 0.64583 | 0.0625
génération ilots fill db | 2024-01-16 | 0.625 | 0.70833 | 0.083333
travail script upsert moyenne mongodb | 2024-01-19 | 0.625 | 0.70833 | 0.083333
travail script upsert moyenne + suppression data mongodb | 2024-01-20 | 0.83333 | 1 | 0.16667
Debug fonction upsert moyenne (pb connexion/combinaisons) | 2024-01-21 | 0.39583 | 0.52083 | 0.125
Fin fonction historique, voir pour logs et ch mongosh en prod | 2024-01-21 | 0.58333 | 0.6875 | 0.10417
debug scripts mesureschamp/moyenne, pour cas où table vide | 2024-01-21 | 0.6875 | 0.70833 | 0.020833
Réunion | 2024-01-21 | 0.70833 | 0.76042 | 0.052083
debug scripts mesureschamp => existe au moins une entrée par ilot | 2024-01-21 | 0.8125 | 0.89583 | 0.083333
rush final : fin export et graph mesures ilot | 2024-01-22 | 0.58333 | 0.79167 | 0.20833
rush final : hotfix, assistance infra + présentation | 2024-01-22 | 0.875 | 1 | 0.125
recherche et tests outils mesure perf sur @ publique | 2024-01-23 | 0 | 0.083333 | 0.083333
Formulas:
Durée = IF([Heure de fin]-[Heure de début] > 0, [Heure de fin]-[Heure de début], "")
Statistiques = [Statistiques, row above]+7