## Feuille 1
Section | Tâche | Estimation temps | Durée totale / Section
Fonctionnement basique
| Révision requête états capteurs | 0:30 | 14:30
| Bouton exportation données (moyennes) | 2:00
| Script automatisé moyenne données BDD | 2:30
| Script peuplement BDD pour tests | 1:30
| Endpoint affichage graphique | 4:00
| Restructuration backend + optimisation requêtes | 3:00
| Documentation | 1:00
Tests de charge
| Test charge connexion | 3:00 | 9:00
| Test charge requêtes init | 3:00
| Test charge exportation données | 3:00
Tests de sécurité
| Documentation + recherche attaques connues | 4:00 | 10:00
| Test DDoS | 3:00
| Test input utilisateur | 3:00